## 招商引资在谈项目
襄州农高区招商引资项目清单（6.18-6.22）
序号 | 项目名称 | 投资商 名称 | 企业简介 | 项目内容 | 项目对接及进展情况 | 企业诉求 | 拟解决措施 | 责任单位 | 专班跟进人
重点对接
1 | 红薯种植及深加工项目 | 秦皇岛高成食品产业股份有限公司 | 秦皇岛高成食品产业股份有限公司坐落于卢龙县食品工业园区，是秦皇岛市农业产业化重点龙头企业。企业深耕甘薯产业多年，集标准化种植、精深加工、研发销售于一体，主营红薯淀粉、红薯全粉、红薯干、冷冻烤红薯等产品。拥有自有品牌，通过多项质量及有机认证，采用基地带动农户发展模式，产品畅销国内并远销海外，立足本土资源，助力乡村产业振兴与农户增收。 | 分两期投入： 第一期（2026年6月一9月）拟投资6620万元：投资1500万元用于建设年产1440吨红薯脆条生产线4条；投资1200万元用于建设年产1440吨规格条、倒蒸薯干生产线4条；投资300万元用于建设甘薯示范种植基地1000亩；投资1120万元用于建设年产1亿株脱毒甘薯种苗生产基地，发展农户种植面积10万亩。2500万元用于流动资金。 第二期（2027年3月—2028年12月）拟投资9780万元： 投资3800万元用于建设年产5000吨规格条、倒蒸薯干生产线10条；投资1500万元，用于建设甘薯种植基地5000亩，；投资2480万元，用于建设年产4亿株脱毒红薯种苗生产基地；2000万元用于流动资金。 完善建设三产工程，包括销售与电商标准化服务中心，甘薯博物馆，甘薯膳食及甘薯文化体验中心，甘薯研学旅行及康养基地。创建国家级“中国红薯小镇”，积极开展国家级现代农业产业园等各项项目申报工作。 | 1、6月5日上午，区委统战部副部长、区委台办主任余芳和农高区创建工作专班相关负责人，陪同福建天天见食品有限公司总经理罗文锋等客商一行，与襄州国投公司副总经理张耀等，就“红薯深加工食品项目”生产污水预处理价格、供热价格、厂房租金政策、厂房改造等问题进行深入交流，初步达成合作意向。襄州国投公司表示，关于污水预处理和供热价格问题，由国投公司出面分别与三黍生物公司、景融能源公司协调，尽力满足客商提出的诉求，努力促进项目早日落地。 2、福建天天见食品公司已将厂房设计图纸提供给襄州区国投，襄州国投正在根据图纸设计进行厂房改造编制预算。 | 针对企业之前提出的9点诉求，农高区专班积极协调各单位，已对以下5点进行回应： 1.场地问题： 企业诉求：政府依据合同要求提供厂房。在厂房装修完成可投入使用后，政府应保证乙方在合同有效期内正常租用，不得以任何理由、方式另行租赁给除了乙方之外的第三方使用。也不得将以上厂房、设备等资产进行抵押、质押、转卖等影响乙方正常使用，减免3年租金。国投回应：以租金半折的方式最多可减免2.5年。 2.污水问题： 企业诉求：加工生产的废水需要进入三黍生物的预处理污水池处理后排往碧清源污水处理厂 国投回应：由国投出面与三黍生物协调污水预处理费用。 3.供气问题： 企业诉求：确保景融可以供应220元/蒸吨以内的蒸气（单价按连城县标准） 国投回应：由国投协调推进景融项目进展，或由国投投资建设园区供热项目。 4.账期问题： 企业诉求：红薯原料收储时提供供应链金融服务，以红薯成品做抵押提供低息短期资金支持国投回应：可具体研判提供金融账期服务，需以固定资产和押金作为担保物。 5.设备补贴问题： 企业诉求：设备等固定资产投资资金补助50%。 科经局回应：可按照湖北省政策进行指导申报，补贴比例全省统一。 | 1、专班积极协调，已对企业的诉求进行正式回应； 2、专班研判该项目已具备成熟上会条件，建议由区委台办作为项目服务单位，将项目移交招商服务中心进行上会。 | 市委台办 周力帆 15897974923 | 任伟、史德锋
2 | 山东青州博川农业机械有限公司、浙驰传动机械高端智能农机制造项目 | 山东青州博川农业机械有限公司、浙驰传动机械有限公司 | 2017年8月成立于山东青州，自然人独资，注册资本510万元，法定代表人徐聪聪。主营喷杆喷雾机、田园管理机、水肥一体机等植保与种植机械，兼营农机配件、温控设备等，提供生产销售与进出口服务，专注大田与经济作物农机装备研发生产水滴信用 | 浙驰传动机械有限公司拟在农高区征地60亩，建设高端智能农机制造项目。 | 1、6月3日，企业到襄阳实地查看区内可供生产的钢构厂房 2、经区领导同意，可将东风井关6000平厂房租赁给企业使用，目前专班已通知企业，于近期到襄州签署协议。 | 浙驰传动项目落地存在四大问题： 1、厂房选址受阻，东风井关地块国投协调不畅； 2、政策需合规细化，定制支持与协议条款待明确； 3、过渡场地需协调； 4、农高区专属政策、服务专班、金融与推广支持尚未完全落地，项目上会流程待推进。 | 1、现阶段内国投暂无符合浙驰要求的9米6的厂房，区领导指示在工业园内寻找合适厂房； 2、专班积极督促企业提供项目投资计划书，完善投资细节。 | 区政府办 陈越15071539886 | 任伟、苏铎
3 | 农业废弃物循环利用项目 | 南京天加环境科技有限公司 | 南京天加能源科技有限公司（曾用名“南京天加热能技术有限公司”）成立于 2016 年 9 月，注册资本 1 亿美元，坐落于国家级经济开发区—南京经济技术开发区，占地面积 150 亩。企业信用良好，旗下子公司有意大利EXERGY 和SEBIGAS。公司致力于成为世界领先的绿色再生能源解决方案供应商和服务商，是世界上拥有 ORC 全频谱、高效率、先进技术的公司。产品应用于地热（干热岩）发电、工业余热发电、LNG 冷能发电、生物质能、光热发电以及 CO₂液化储能等六大主体能源市场。截止目前，全球合计装机量近1000MW。天加能源近三年生产经营呈稳健发展趋势，2024年全系统营业收入约4.5亿元 | 南京天加能源科技有限公司计划投资2亿元，在襄州区古驿镇征地（流转）80亩建设襄州区畜禽粪污及农业废弃物综合处置中心项目。其中，投资1440万元用于购买土地；投资4000万元用于土建；投资12560万元用于设备；投资500万元用于项目整体设计等技术服务；投资1200万元用于项目手续办理及招投标、监理等；300万元用于流动资金。项目在签订投资协议并具备开工条件后24个月内全部建成投产。项目建成投产后，预计实现年产值3000万元，年税收300万元，提供就业岗位30个，固定资产投资4000万元（不含土地款），设备投资12560万元。 | 1、5月27日下午，已在农高区项目进展推进会上向赵区长、黄区长汇报相关情况，并建议区政府立项对黄渠河污水处理厂进行增容扩建，以满足企业排污需求。 2、5月28日日上午，区政协主席刘畅带领区委社会工作部部长王锋到襄州经开区调研企业供热需求情况，供天加研判。 3、6月3日，区委社会工作部、区住建局、专班陪同企业到黄渠河污水处理厂实地考察。 4、6月11日上午，副区长赵凯博接待了湖北长江产业载体运营管理有限公司和南京天加能源科技有限公司客商一行6人，双方就在襄州拟投资建设能源等项目进行沟通交流。 | 1、需对黄渠河污水处理厂进行增容建设，满足企业污水排放需求（主要涉及污水排行量和排放指标问题）。 | 专班研判可采取以下措施进行推进： 1、由襄州国投作为污水处理厂技改二期施工方，提供扩容技改方案。（目前方案已出具，总投资预估2500～3500万元，沼液处理服务费约45～55元/m³，远超出企业运营成本） 2、由区住建局作为污水处理厂业主，对天加项目的污水需求进行综合研判，提交报告至区政府研判； 3、由天加公司根据项目实际运营的排污需求，提供技改扩容需求至区领导研判。 | 区委社会工作部 赵华飞13986318372 | 任伟、苏铎
4 | 山东莱州成达食品肉鸡精深加工项目 | 山东莱州成达食品有限公司 | 2003年12月成立于山东莱州，注册资本860万元，自然人控股，法定代表人王治才。系省级农业产业化重点龙头企业，打造肉鸡全产业链，涵盖孵化、放养、屠宰、冷藏、销售，通过 HACCP、ISO9001 认证，日加工肉鸡15万只，主营分割鸡肉及副产品，畅销全国。 | 计划在襄州投资24亿元建设年产5000万羽肉鸡养殖深加工全产业链项目 | 1、企业6月4日进一步细化投资项目书，项目总投资210945万元（21.0945亿元），规划总占地面积1870亩，其中工业出让用地420亩（食品加工园区占地300亩）、农业设施用地1450亩。取得土地使用权后建设周期12个月，分筹备建设、试产调试、全面达产、品牌升级四个阶段有序推进。 2、企业预计在近期到襄州，洽谈项目落地事宜，同时企业表示可协调政府参观考察中国和平集团。 3、6月16日，副区长赵凯博召开项目专题研判会，对项目落地中存在的问题卡点进行集中研判。 | 1、企业最关心的是400亩工业用地、1100亩设施农用地是否能保障？ 2、企业请求襄州国投公司参股20%，3年后可自愿退出； 3、企业请求享受国家、省、市出台的相关扶持支持政策； 4、建设地需要距离水源地2km以上。 5、品牌与试点：争取涉农零碳示范园区省级首个名额，获批襄阳零碳地域公共品牌，联合申报各类产业试点项目。 6、营商服务：期盼当地提供优质营商环境与专属服务团队，增强投资信心。 | 1、建议由区委统战部作为项目秘书单位，协调区农业农村局、区资规局、生态环境分局等参与项目全流程服务。 2、已建议企业结合襄州实地调研的情况，对项目投资计划书做进一步细化； 3、国投已明确回复不对企业进行直接投资，建议就农高区专项基金使用路径组织企业和国投进行交流； | 区委统战部 胡斌彬 13871693116 | 任伟、史德锋
6 | 上海华维数字灌溉研发中心项目 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司成立于2001年，是一家集成套产品（数字农业软硬件、成套首部枢纽、成套田间管网、全品类灌水类）、解决方案和ACA模式等可控农业综合服务于一体的股份制国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业，目前主营“华维智慧灌溉、ACA草莓谷”两大业务。企业拟在襄州投资建设数字灌溉研发中心项目。 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司拟在襄州建设数字灌溉研发中心项目。企业希望参与襄州5万亩玉米单产提升项目（项目补贴为每亩300元，总补贴资金1500万），并在双沟科技孵化中心大楼租赁场地进行项目建设，待华中区域产品销量达到一定程度后，征地进行智慧农业灌溉设备生产项目建设。 | 1、5月15日，市政府办公室副秘书长许元平 、市农业农村局庞成庆和襄州区副区长黄锋到上海考察华维集团。 正在积极对接，后续拟租赁双沟孵化大楼。 2、6月8日正在与双沟、峪山了解有无合适土地，待土地确认后与企业进行沟通。 3、6月9日农高区专题汇报会上，黄区长要求农业农村局寻找1000亩的合适地块为企业水肥一体化做示范展示。 4、经跟乡镇沟通，具备1000亩整块地的有峪山、黄集等镇，农业农村局已与企业联系，邀请其前来考察。 | 1、企业希望保障华维公司每年获取不少于20万亩高标准农田建立项目（含玉米单产提升、大豆单产提升），并将当地打造的现代设施农业项目交由华维当地公司承揽 2、50亩工业用地； 3、企业请求享受国家、省、市出台的相关支持政策； 4、基础配套完善、人才支持等。 | 1、对接区农业农村局，促成企业通过市场行为参与到襄州区高标准农田项目； 2、对接襄州农高投为项目在双沟科技孵化中心大楼进行场地租赁进行预选址； 3、专班已推介第三方公司，正在为上海华维进行公司注册业务代办 | 区农业农村局 潘登13687298884 | 任伟、顾寅祺
7 | 北牧南移项目 | 北牧南移（北京）科技产业有限公司 | 北牧南移（北京）科技产业有限公司立足国家北牧南移发展战略，聚焦生态畜牧、草牧一体化产业发展。主营良种繁育、牧草种植、智能养殖、产业链项目落地及技术输出，依托专业科研团队与成熟运营模式，助力南方生态畜牧升级、盘活闲置土地，赋能乡村振兴与现代农业高质量发展。 | 本项目计划建设年存栏20万只湖羊养殖基地，项目拟投资为9.5亿元。主要建设羊舍、饲料厂、肥料厂、青贮池、办公生活区、配套道路、粪污厂、屠宰场等。达产后年出栏量30万只，年收益2.55亿元，3.7年收回成本，当地政府可以获得每年1.5亿元的所得税税收。 | 5月28日，赵凯博区长接待了华商国际工程公司和北牧南移（北京）科技产业有限公司，就三方协议进行了详细的研判分析。 三方协议已经经法律顾问审核把关，由襄北农工贸公司向襄州政府发函，择期签署三方协议。 | 暂无 | 暂无 | 襄北监狱 郜璟 13995792800 | 王震、苏铎
8 | 陕西环保集团生活垃圾亚临界水解项目 | 陕西环保集团 | 陕西环保集团是陕西省人民政府组建的全国首家省属环保企业。业务涉及环保咨询服务、固废（危废）处置、水污染治理、大气污染防治、土壤修复、农村环境综合整治、智慧环保及环保产业投融资等生态环保全产业链。 | 企业拟在襄州区建设生活垃圾亚临界水解项目。 | 6月9日，企业到襄州区实地洽谈，会后城管局具体核实和市政府的生活垃圾处理是否有排他协议，同时资规部门为项目进行选址。 公司正在修改投资意向书。 | 暂无 | 暂无 | 区城管局 胡彦章 13972204955 | 史德锋、陶荣兵
保持对接
9 | 高端肉牛智慧养殖全链条示范基地 | 浮石（湖北）科技发展有限公司 | 浮石（上海）科技发展有限公司 2014 年始创于上海，是涉足现代农业、新能源、新材料的高科技集团。背靠中科院等国家级科研平台，手握智慧农业、高端肉牛养殖、智能农机等核心技术与项目积淀 | 浮石（湖北）科技计划总投资0.25亿元，建设高端肉牛智慧养殖全链条示范基地，围绕六大核心模块实施： 1.无人化智慧牛场建设 2.AI智能养殖全周期管理系统研发部署 3.全域物联网智能硬件集成建设 4.数字化品质追溯体系建设 5.种养循环智慧化绿色配套建设 6.高端牛肉体验店及品牌打造 | 1、4月3日，市机关事务服务中心和区招商服务中心接待了浮石科技，考察了项目地块和农高区科创大楼，洽谈了项目合作事宜。 2、5月21日，企业参加“食品企业走进襄阳农高区”招商推介会。经与企业对接，企业仍倾向于改造现有闲置养殖厂，目前正在寻求合适的闲置资源。 3、5月27日，已给企业提供相关闲置养牛厂房，在农高区范围内筛选了一部分耕地，待与企业沟通后进行实地考察。 4、目前已与企业联系，邀请其来实地考察 5、企业考察农业农村局提供的养牛场报集团总部经研究后觉得不符合企业要求。另企业目前在新疆已有600亩养殖基地，目前不考虑新建。 | 区农业农村局已经提供闲置的养牛厂房，企业正在选址。 | 企业意愿轻资产运作，待企业商定具体选址后，区农业农村局将积极协调配合。 | 区农业农村局 鄢硕13607273131 | 靖艳玲、鄢硕
10 | 颐和丰功能食品产业园 | 山东颐和丰农业科技有限公司 | 山东颐和丰农业科技是2023年7月成立于山东潍坊、注册资本1000万元的智慧农业企业，主营科研种植、智能管理与农产品产销，依托资本与技术优势布局现代化农业示范基地。 | 计划投资0.5亿元在襄州区双沟镇租赁国投厂房建设功能食品产业园项目。后期公司将摘牌136.7亩工业用地，研发、生产、加工、销售功能性大健康食品，建设200亩智能温室大棚，主要种植太空雲菜等太空产品，总投资将达到3亿元。 | 企业正在筹措资金。 | 需200亩设施农用地建设温室大棚，用于航天系列作物的育种；300亩的一般耕地，建设露天种植示范基地。 | 根据企业建设进度安排，在双沟镇、张家集镇选址设施农用地。与企业保持密切联系，紧盯企业设备采购进厂计划。 | 区委统战部 胡斌彬13871693116 | 任伟、苏铎
11 | 可再生能源项目 | 中能科飞工业投资控股有限公司 | 中能科飞工业投资控股（山东）有限公司，2025 年 10 月成立，位于山东济南，注册资本 1000 万元，为国有控股企业。主营工业投资、矿产资源评估、有色金属冶炼及高性能材料开发，布局新材料、新能源、生物科技赛道，致力于整合产业链资源，推动工业技术创新与产业升级。 | 企业计划在农高区约计投资12亿元，建设“光能发电绿电项目”和“年产60万立方沼气项目”及年产50万吨“富硒生物有机肥”产业链项目，需征工业用地100——150亩，发展未来农业和健康食品产业，打造零碳产业园 | 针对企业21日座谈时提出100-150亩用地需求，5月22日，专班带领刘银善董事长一行，深入峪山镇金寨村等地进行选址，与峪山镇镇长高斌、镇资规所等实地调研交流，初步对湖北金地天成农业公司20亩工业用地及南边70亩一般农用地比较满意。 | 1、企业欢迎政府领导尽快赴山东考察恰谈；2、希望把金地天成农业公司南边60亩一般农用地改变为工业用地，该项目符合能源类环保项目、省级重点项目条件；3、尽快上会研判，征地、办手续开工建设，推进项目落地；4、资金来源由企业自筹20%至30%资本金，余款由政府协调当地农发行进行项目贷款70%至80%。 | 建议：1、区领导赴山东济南考察该企业及项目情况，企业尽快提供项目投资计划书，争取6月上会；2、协调解决企业提出的100至150亩工业用地需求等。 |  | 任伟、顾寅祺
12 | 坚果加工与贸易基地 | 山丘食品科技（佛山）有限公司 | 2022年11月成立于佛山高明区，亿晟商业全资控股，注册资本10万元。主营坚果炒货、调味 / 综合果仁生产，配全自动生产线，提供 OEM/ODM 代工。产品含巴旦木、开心果等，服务烘焙、餐饮、商超渠道 | 山丘食品科技（佛山）有限公司拟在我区投资1亿元，建设现代化坚果加工与贸易基地。 | 邀请企业近期来襄州与国投洽谈合作事宜。 | 企业需区国投基金投资300万元，企业正在与区国投沟通。 | 与襄州国投协商基金参与相关问题。 | 区农业农村局 鄢硕13607273131 | 鄢硕、齐群群
13 | 食用菌产业示范基地 | 翔天科技股份有限公司企业 | 翔天科技股份有限公司 2007 年落户河北涿州，是专注食用菌全产业链的国家级高新技术企业，同时获评河北省农业产业化重点龙头企业、专精特新中小企业等多项资质。公司技术实力雄厚，拥有省级食用菌液体菌种技术创新中心，技术成果转化能力居保定首位，斩获河北省科技发明一等奖，拥有专利近百项，自主知识产权体系完备。企业构建起从菌种繁育、菌棒生产、装备研发到种植、深加工的完整产业链，建有现代化产业园及多处示范基地，业务布局多省份，服务全国超三成主产区，目前正由技术验证向商业模式验证稳步过渡。 | 项目总投资30亿元人民币，建设周期为3年（2026年-2029年），分两期建设，依托公司自主研发的“食用菌菌棒自动化高效生产技术”及100余项专利装备，打造集“科技研发、智能装备、菌棒生产、示范种植”于一体的全产业链产业集群及国家级食用菌产业高地。项目规划建设四大核心板块：总部及研发创新平台、智能装备制造项目、菌棒生产项目、香菇工厂化产业融合示范项目。 | 1、3月5日，翔天科技至区国投调研，就菌棒生产工厂及立体化种植园区选址进一步考察，双方就食用菌产业规划、具体合作模式进一步沟通。 2、5月8日-9日，市政协副主席蒙世远一行10人赴石家庄考察翔天科技股份有限公司，就翔天总部迁址事宜进行前期调研。 3、襄州国投目前正就“食用菌示范产业园”项目进行立项可研。 4、5.28-5.29，襄州国投前往翔天科技平山现代农业示范园考察学习，洽谈具体合作事宜。 5、预计本周该项目可研初稿完成，上周主要与翔天科技洽谈具体合作方案，对接可研编制相关事宜。翔天公司回应若襄阳和武汉的落地条件相同，优先考虑武汉。 | 资金问题（没有足够的流动资金）需要襄州国投参与。 | 襄州国投与翔天科技股份有限公司 拟成立合资公司。 | 襄州国投 史瑞辉 18661614716 | 王震、史德锋
14 | 中森机电智能农机装备总部和研发应用中心项目 | 襄阳中森机电设备有限公司 | 2010年成立于襄阳高新区，注册资本1600万元实缴到位，为科技型中小企业。主营农业机械制造销售、五金及液压元件供应，含机电设备维修与技术服务。 | 襄阳中森机电设备有限公司拟在双沟科技孵化大楼租赁场地建设智能农机研发中心、销售平台项目。襄阳中森机电设备有限公司拟投资500万元，在双沟镇襄州农高投创业孵化中心大楼，建设智能农机装备总部和研发应用中心项目，重点从事智能农机的研发，目前主要产品有新能源蔬菜移栽机、棕榈果采摘机以及油茶果采摘机、烘干机、履带旋耕机等系列产品。 | 1、3月31日，农高区招商专班人员考察浙江大学常州工业技术研究院（中森机电研发单位，由2名博士带队研发），目前企业计划将研发中心搬迁至农高区。企业已提交项目投资计划书，农高区招商专班正在研判，筹备项目上会事宜。 2、5月25日，专班告知企业，襄州农高投答应给企业提供办公场地，以企业自行装修的形式抵扣三年房租。 3、5月25日，专班对接企业，告知企业准备上会事宜，由农业农村局作为项目秘书单位。 4、5月26日，与企业沟通优惠政策，企业需内部进行商议。 5、5月27日，经股东研究，决定来襄州投资建设智能农机总部、研发、推广应用项目，将来在农高区内注册新公司，不在孵化大楼租赁办公用地，请安排项目秘书服务单位：襄州区农业农村局（鄢硕）负责上会材料 6、6月1日，经与企业沟通，企业近期将在襄州区注册一个公司，企业经内部商讨，因距离生产基地太远，暂时不租用农高投大楼。 7、6月5日下午在双沟镇对项目进行了选址，目前正在商讨合作细节。 8、6月15日，上周带企业在双沟考察几处选址，目前企业内部正在商讨选址事宜。 | 要求政府部门多宣传农机 | 协调区农业农村局加大农机推广运用宣传。 | 区农业农村局 鄢硕13607273131 | 鄢硕、侯斌
15 | 零碳可再生能源项目 | 楚商联合发展股份有限公司 | 楚商联合发展股份有限公司成立于2017年1月，注册资本10亿元人民币。是一家专业从事实业投资、创业投资、投资管理与资产管理，兼顾商务咨询、企业服务、工程建设与技术研发的综合性投资控股企业。 | 计划引进江苏德利尔农业科技有限公司，在襄州区打造精准农业全产业链服务体系。 | 5月21日，楚商联合发展股份有限公司参加食品企业走进农高区活动。 | 可参与产业投资、股权合作，可与襄阳产业基金跟投，支持优质农业项目落地 | 该公司主要为平台公司，可提供对接相关项目，持续跟进对接。 | 农高区专班 | 任伟、苏铎
16 | 供热项目 | 广东新开能环保能源有限公司 | 本公司 2003 年 5 月成立，注册资本 5000 万元，为国家高新技术企业、专精特新及创新型中小企业。主营余热、生物质、垃圾发电、热电联产、固废处理、生态修复等业务，涵盖项目投资、建设与运营。深耕行业二十余年，业务遍布国内二十余省市及海外多国，累计承接工程 500 余个。总装机容量 2300MW，年发电量 161 亿千瓦时，节能降碳成效显著。 | 拟在襄州区双沟镇投资新建生物质天然气、有机肥生产车间及工艺设备，以及堆场、给排水、供配电、暖通等配套基础设施，为农产品加工产业园内企业提供热能支撑。 | 5月21日，参加食品企业走进农高区活动。 | 希望承接本地园区供热需求，政府帮忙协调原料（生物质：林业废弃物）、合作企业。 | 供热同质化项目较多，持续跟进。 | 农高区专班 | 靖艳玲、鄢硕
17 | 农业服务 | 江苏新希望生态科技有限公司 | 江苏新希望生态科技有限公司 2022 年 7 月成立，注册资本 5000 万元，为高新技术及科技型企业。主营芽苗菜全产业链运营，拥有多项专利与丰富品种。建有智能化生产基地，产能规模可观，节水效益突出，产品行销国内外，助力农业升级与农户增收。 | 计划投资2500万元，在襄阳市辖区内建设日产50吨清水豆芽规模化生产项目，项目需要2000平方米厂房实施标准化改造与生产线搭建，打造集自动化生产、冷链保鲜、统一配送于一体的现代化清水豆芽生产基地。 | 5月21日，参加食品企业走进农高区活动； 5月22日，与襄粮集团对接，洽谈合作模式； 最近对接襄阳牛肉面协会，洽谈采购意向。 | 企业拟租赁襄州国投重资产厂房，正在咨询国投入住政策。 | 企业与国投对接。 | 农高区专班 | 王震、顾寅祺
18 | 有机蛋品全产业链示范基地项目 | 都尔霍姆（武汉）有机农业有限公司 | 都尔霍姆（武汉）有机农业有限公司（简称“都尔霍姆”）创立于2014年8月，是丹麦Poulsen Organic Production Denmark Aps在华建立的首个合资项目，自成立以来，全面引入欧洲“金标准”有机鸡蛋生产体系，坚守北欧品质理念，在农场建设、全流程管理等方面严格执行国际标准。凭借自主研发与技术创新能力，公司获评国家高新技术企业和光谷瞪羚企业，拥有多项发明专利及实用新型专利，核心技术覆盖蛋鸡有机养殖关键环节。 | 该公司拟征地200亩，建设有机蛋品全产业链示范基地项目，一期投资0.3亿元，建设标准化有机蛋鸡舍5栋（含1栋进口设备）、饲料加工车间1栋、鸡粪环保处理设施1处及配套办公生活房1栋，引入3万羽优质有机蛋鸡。二期投资2.5亿元，征地4300亩，扩建蛋鸡养殖区及深加工车间，新增蛋鸡存栏量50万羽，配套建设有机肥料生产车间，建设期3-5年。 | 5月21日上午，企业同市科技局、峪山镇到峪山镇熊湾村实地考察，计划在该村260亩国有林场进行林下养殖。 5月21日下午，企业参加“食品企业走进襄阳农高区”招商推介会。 | 协调连片林地用于生态放养，协助办理林地农业设施用地审批。对接本地商超、高端生鲜渠道，助力产品本地铺货。搭建校企科研合作渠道，联合本地农业院校优化养殖技术，保障农产品品质。 | 已督促企业拿出投资计划书。 | 农高区专班 | 靖艳玲、崔京
19 | 智慧农业 | 武汉禾大科技有限公司 | 武汉禾大科技 2015 年落户武汉农科创中心，关联上市公司富邦科技，为国家高新技术、省级专精特新企业。旗下 “田小二” 深耕数字农业，自研物联网、智能水肥成套软硬件，拥有百项专利软著。可为规模化养殖园区提供智能环控、粪污数字化、智慧场区整体解决方案，业务覆盖全国多省，适配现代农业产业园数字化升级。 | 拟在黄集高蛋白玉米基地建设数字化智能节水灌溉系统，打造智慧灌溉示范基地。 | 6月10日上午，副区长赵凯博接待了武汉禾大科技有限公司首席运营官罗其斌一行，双方就在襄州投资建设智慧农业示范基地及10万套智能灌溉装备制造项目进行沟通交流，并陪同企业对华农高蛋白玉米示范基地（黄集）进行实地考察。 | 暂无 | 暂无 | 农高区专班
20 | 畜禽粪污资源化利用黑水虻养殖基地项目 | 湖北昆态科技发展有限公司 | 湖北昆态科技发展有限公司于2025年6月3日在武汉市洪山区注册成立，注册资本1000万，由华中农业大学昆虫资源研究所专家团队牵头，与循环经济产业专家团队共同发起成立。公司主营业务聚焦于昆虫资源化利用产业、循环经济产业、全生态有机链产业。公司具有昆虫资源化利用基础科学研发、产业孵化、设备研发与生产、自动化工厂投资运营管理能力，致力于成为有机废弃物循环经济产业头部企业。 | 拟投资建设畜禽粪污资源化利用黑水虻养殖基地项目。达产后可日处理鸡粪100吨，年产黑水虻鲜虫蛋白饲料3600吨；年产虫沙有机肥12000吨。项目建成后，预计年总产值约2000万元、年纳税约180万元 | 企业拟于下周在东津农高区科创中心注册新公司，并计划在峪山镇建设“虫谷生态循环农业创新园”，与都尔霍姆蛋鸡养殖项目形成产业互补新模式，目前企业正在拟定投资方案。 | 就近对接本地规模化养殖企业，达成有机废弃物处理合作。协调农高区科创中心周边落地产业基地，纳入生态循环农业示范项目。联动研学机构，对接中小学生研学资源，打造特色农业研学点位。 | 拟落户东津，建议删除 | 农高区专班 | 史德锋、陶荣兵
21 | 年产20万吨红薯淀粉项目 | 浙江河芯石化有限公司 | 浙江河芯石化有限公司 2024 年 2 月成立，注册资本 1000 万元。主营原油、成品油、危化品及各类化工产品贸易，兼营建材、金属材料，同步开展供应链管理与进出口业务。依托舟山港综保区政策优势，深耕石化产业链，专注能源化工品流通服务。 | 计划建设年产20万吨红薯淀粉项目，建设总面积：1000亩，其中一期5个亿需用地200亩建设红薯淀粉，二期7个亿需用地300亩建设深加工车间，三期8个亿需用地500亩，建设大健康产业园。 | 5月21日下午，企业参加“食品企业走进襄阳农高区”招商推介会。后与企业对接，企业计划在农高区范围内布局建设。 | 需要60-100亩工业用地，新建加工厂房，由政府牵头统一进行污水预处理。 | 建议删除 | 农高区专班 | 史德锋、陶荣兵
22 | 旅游开发 | 襄阳乾源鑫旅游开发有限公司 | 公司 2017 年成立，主营乡村文旅开发、生态景观打造，兼顾酒店运营、农旅融合与文化体验。采用 “旅游 + 产业” 模式，打造一体化服务体系。旗下建有南漳板桥镇晟泰生态宾馆，服务本地文旅及短途出游，是当地文旅融合、乡村振兴的典型项目 | 拟在襄州区投资布局文旅、酒店及文化相关项目。 | 5月21日，参加食品企业走进农高区活动。 5月29日，企业到峪山镇参观选址 | 5月 29 日，企业实地赴峪山镇踏勘选址，经现场实地踏勘地块区位、配套及资源条件后，企业综合研判，现阶段项目落地投资意向偏弱。后续持续保持常态化联络，跟进企业投资动态。 | 企业到峪山调研后决定不投资农业项目。建议删除。 | 共青团襄州区 严顺东 13635790952 | 王震、顾寅祺
23 | 大农业生态循环项目 | 中和青耕（武汉）科技有限公司 | 中和青耕（武汉）科技有限公司是一家 2025 年 6 月 13 日成立于武汉东湖高新区的民营科技企业，紧扣国家 “双碳” 战略与乡村振兴政策，专注秸秆资源化利用、循环农业、智慧综合能源核心赛道，依托技术沉淀与专利布局，推动农业废弃物绿色循环与低碳发展。 | 本项目旨在构建秸秆绿色应用大农业生态循环系统，通过国际领先生物技术，将秸秆转化为高附加值的农业产品，例如全量可降解地膜、腐殖酸有机肥、有机基质土等。该模式系统性解决了秸秆焚烧、农业污染、土壤退化及虾稻品质提升等关键难题，实现“零焚烧、零塑害、零黑液”。 | 1、5月12日（周二），襄州区政府副区长黄锋和赵凯博接待了中和青耕，就农业生态循环项目合作等事宜进行了初步洽谈。 2、50万吨秸秆供应采购属于市场行为需企业与相关售出大户和合作社进行商议，我局负责帮助联系。企业要求配套风电指标，与招商中心沟通后我区目前无风电指标。 目前正在与招商中心、发改局进行对接了解我区风电情况，待情况了解后与企业进行沟通。 | 1、政府保障每年50万吨秸秆稳定供应价格在260元/吨左右，建立市乡村三级国有收储运体系； 2、配套300MW风电开发权以保障绿电供应； 3、将项目纳入省市级重点项目、产品进入政府采购目录，并保障260亩建设用地及1000亩试验田 | 我区目前无风电指标。建议删除。 | 区农业农村局 鄢硕13607273131 | 靖艳玲、顾寅祺