## Sheet1
附件2：
农高区2026年在建项目统计表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 开工时间 | 竣工时间 | 资金来源 | 建设内容 | 工作路径图（具体时间节点） | 周工作进展 | 建设单位 | 责任单位/责任人 | 备注（存在的问题） | 五化平台 | 专班负责人
科创类
1 | 双沟孵化大楼 | 双沟孵化大楼 | 2025-08-01 | 2026-07-01 | 企业自筹 | 襄阳农产品加工产业园科技孵化中心位于襄阳国家农业科技园区核心区，规划总占地面积62.99亩，总建筑面积1.85万平方米，地上15层，地下1层。 | 该项目已完工，现已部分投入使用。 | 上周：无进展。 本周： |  | 襄州农高投 刘涛 18372292285 |  |  | 鄢硕
现代种养类
2 | 襄州区畜禽养殖废弃物综合利用项目 | 张家集镇 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 拟争取中央预算内资金2400万元（已上报待审批）+襄州国投自筹1.37亿元 | 在张家集镇施营村新征用地64.31亩，年处理干猪粪1.79万吨、稀猪粪7.35万吨，合计年处理畜禽粪污总量9.14万吨。为促进畜禽粪污处理效果，加强农高区和周边有机废弃物资源化利用，并协同年处理各类农作物秸秆3.08万吨，总计年处理有机废弃物12.22万吨。 | 1-4月完成项目进场道路、综合楼初雨池施工及土方回填； 5-7月完成各建筑单体基础出正负零； 8-10月完成发酵罐区主体结构，综合楼及辅助用房二次结构； 11-12月完成发酵罐区及沼气提纯设备进场安装调试；完成综合楼及辅助用房装修；完成有机肥车间及其他构筑物施工。 | 上周：综合楼基坑回填完成50%，有机肥车间钢结构立柱安装完成100%，钢横梁安装完成100%，发酵罐区完成4、5号罐体底板混凝土浇筑。 本周： | 襄州国投 | 襄州国投 周延清 13972288519 | 电力农网线路老化，需升级扩容以满足后续运营需求，需协调区国网公司支持。天然气管道接入华润燃气管道，需对接华润公司解决。项目周边土地流转，涉及原料堆放、沼液消纳，需属地政府牵头协调。 |  | 崔京
产业类
3 | 景融公司襄州区生物质气化热电联产项目 | 农产品加工产业园 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 企业自筹 | 总投资2亿，集中供热站1座，农林剩余物收储加工站10座，年蒸汽化60万吨，年消化利用农林剩余物20万吨。 | 2026年5月17日公示结束，5月17日-27日挂牌（4月28日，剩余6.8亩地已在区资规局挂牌，景融正在摘牌）。 | 上周：一期工程钢构厂房主体已完成，正在进行房顶和围栏封装。二期工程已签订土地出让合同，正在提交申请办理建设用地规划许可证，完善设计方案。 本周：一期工程：厂房顶部、四周围板施工。二期土地：已签订土地出让合同。已核发建设用地规划许可证，正完善设计方案。 | 景融新能源(襄阳)有限公司 | 区资规局 章治国 15107279999 | 问题：请区政府协调316国道下穿工程审批（湖北省交通厅、襄阳市交通局）、郑万高铁下穿工程审批（武汉铁路局）；同时，下穿园区道路施工时，协调为现场施工提供便利。景融供热价格需区政府协商解决。
4 | 邢台鼎仑公司乳制品加工全产业链项目（樊卷食品） | 农产品加工产业园 | 2024-06-01 | 2026-10-01 | 企业自筹 | 计划投资3.1亿元，用地100亩，在双沟镇建设年产6万吨液态乳制品加工项目。预计实现年产值5亿元。 | 预计2026年10月可投产。 | 上周：工程主体已基本完工，正在进行内部装修，目前在申报襄州区2026年度江汉平原现代农业项目，申报文本已报送至省农业农村厅计财处。 本周： | 湖北樊卷食品科技有限公司 | 区农业农村局 鄢硕 13607273131 |  | 是 | 任伟
5 | 阮小雄食品公司餐饮复合酱料生产项目 | 国投重资产产业园 | 2025-07-01 | 2026-05-01 | 企业自筹 | 企业计划投资2000万元，分两期建设。一期项目投资500万元，在襄州区双沟镇建设餐饮复合酱料生产项目。 | 本地公司注册时间:2025.02.20；备案证号:2504-420607-04-01-285126；备案证登记时间:2025.04.23；租赁合同签订时间:2025.03；开工时间:2025.4； 人库时间:暂未入库 竣工时间:2026.04 投产时间:暂未确定 | 上周：经与区生态环境分局对接，对阮小雄食品公司环评工作进行核查，该公司已通过环评审批，具备生产条件。阮家雄所指的问题实际为投入生产后的排污检验评价，由第三方公司进行。目前存在问题仍为启动资金，6月14日联系阮家雄，本人正在联系朋友筹集资金，区人社局持续关注，协调解决问题。 本周： | 阮小雄食品公司 | 区人社局 宋辉 15971025066 | 因前期投资生产设备购置，当前公司流动资金紧张。前期已申请银行贷款，因审核银行要求一年经营流水，暂未审批放款。由于资金不足，暂时不能开工生产。 | 是 | 顾寅祺
6 | 湖北小食代公司速食牛肉面全产业链项目 | 国投重资产产业园 | 45870 | 46143 | 企业自筹 | 计划投资1.1亿元，在襄州区双沟镇襄阳农产品加工产业园国投重资产园区租赁厂房6000平方米，建设2条牛肉面生产线，2条酱卤系列生产线。 | 已投产。 | 上周：截至目前，该公司2项产品已顺利通过检测，正在申请食品生产经营许可证，预计6月底可正式投产运营。 本周： | 湖北小食代公司 | 区住建局 张红玲 13687104188 | 企业新厂区营业许可办证正在办理，暂时只能试营业。 | 是 | 姜威
7 | 江苏三黍公司生物基新材料产业园项目 | 农产品加工产业园 | 2025-04-01 | 2026-09-01 | 企业自筹 | 计划总投资60亿元，在襄州区建设生物基新材料产业园项目。分三期投资建设：一期项目拟投资5亿，征地100亩，建设年产5亿棵脱毒薯苗及10万吨特种淀粉相关产品。二期项目拟投资5亿元，构建10万吨基于特种淀粉深加工的可降解环保材料、淀粉基无醛环保胶、淀粉胶囊复配料等相关产品。三期项目拟投资50亿元，构建基于薯类原料的产业生态，引入以薯类纤维素改性材料、环保材料等相关项目。 | 一、供电： 1.项目电力专线设计方案与立项批复（区发改局 4.23）； 2.出具正式施工图纸、编制工程预算 （双沟镇 4.26）； 3.施工方案开展财政投资评审（区财政局 5.1）； 4.招标确定中标单位（双沟镇 6.1）； 5.占地及附着物补偿（双沟镇 6.1）； 6.工程施工（区供电公司 6.1）； 7.竣工验收与送电（双沟镇 6.15） 二、12号路建设：1.确定土地征收、编制征地补偿安置方案、发布征地补偿安置公告和征收土地公告并实施土地征收（资规局 5.1）； 2.进场施工（襄州国投 5.1）； 3.竣工验收交付（双沟镇 6.15） 三、污水排放：双沟镇负责实施主管网到项目红线，确保与项目排污管网对接。 | 上周：一、生产用电方面：截至目前，已顺利完成项目财政评审报告编制工作，同步发布招标公告。正式招标公告已于5月26日发布，6月15日公示结束，将于6月17日开标。供电公司已于6月11日确定施工范围，双沟镇6月12日开始对附着物进行评估，预计本周内完成评估测算并将报告报送至区政府。 二、12号路建设方面：截至目前，已完成风险评估实施方案和建新区实施方案；道路建设方案已经发改局评审,正在进行财政评审；6月10日双沟镇已将失地养老保险补充材料交区农业局，目前正在审核中。 三、污水排放方面：截至目前，6月11日双沟镇向区政府报送请示，恳请区政府协调由国投公司开展污水管网接入工作，目前文件正在传签中。 本周： | 湖北三黍生物新材料有限公司 | 区政府办 王波 19971922866 | 需协调的问题： 1、襄州国投报送的《关于启动建设双沟园区规划12号路工程项目》的请示，5.28日区财政局回复意见为：建议双沟镇作为主体开展预算评审工作，现在变更主体会导致项目进度严重滞后； 2、污水处理价格，需区政府和招商服务中心牵头协调解决，以便后续农高区招商项目落地。 |  | 鄢硕
8 | 鄂西北辣椒产业贸易中心及牛肉面调味品生产项目 | 国投重资产产业园 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 企业自筹 | 企业计划投资5000万元，在襄州区双沟镇建设鄂西北辣椒产业贸易中心及牛肉面调味品生产项目。计划在襄阳农产品加工产业园国投重资产园区租赁厂房3000平方米，建设牛肉面调味品生产线、休闲食品生产线、辣素提取车间、研发中心及行政配套。 | 预计2026年7月投产。 | 上周：截至目前，该项目已投入试生产，对部分粗加工成品进行入库储存。 本周： | 襄湘辣（襄阳）农业科技有限公司 | 区委组织部 郑武 13886256166
9 | 龙花食品有限公司万吨花生加工基地项目 | 国投重资产产业园 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 企业自筹 | 福建省龙岩市龙花食品有限公司协议投资1.1亿元，在襄州区征地建设万吨花生加工基地项目。项目建成投产后，预计实现年产值1.9亿元，实现年税收200万元，提供就业岗位70个。 | 2026年6月30日前完成厂房封顶； 2026年10月30日完成竣工验收； 2026年12月31日办理完成不动产权证。 | 上周：本月已完成厂房内防火材料喷涂、场区主管网铺设，本周正在铺设厂房室内消防管网，待消防水箱到货后可完成消防管网安装，消防设施安装完成后正式封顶，预计本月底完成封顶。 本周： | 襄阳楚慧农业发展有限公司 | 双沟镇 郭满 13165646620 |  | 是
基础设施类
10 | 襄州区2025年高标准农田建设项目 | 峪山镇 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 超长期国债3090万元 | 襄州区峪山镇赵畈村、孔湾村2个村新建10331亩高标准农田。 | 计划2026年9月竣工。 | 上周：截至目前，赵畈村已完成总工程量的68.7%，孔湾村已完成总工程量的52%。 本周： |  | 区农业农村局 张涛 18307209797 |  |  | 鄢硕
11 | 襄州区张家集镇全域土地综合整治项目 | 张家集镇 | 2025-11-01 | 2028-09-01 | 襄州区农发行贷款5.5亿元+企业自筹1.48亿元 | 本次全域项目涉及张家集镇官沟、李营、聂岗、邵棚、王岗、杨榜、中营、周荡、方寨、汪庄、韩集、孟集等12个村，项目建设规模71732.46亩；其中，周垱村、邵棚村、官沟村、韩集村和孟集村等5个村位于农高区范围内，涉及面积1.85万亩，占张家集镇全域项目区总面积的28.47%，整个项目区实施主要包括农用地综合整治、建设用地整治、生态保护修复和产业发展四大工程11个子项目。 | 计划2028年9月竣工。 | 上周：李营一：完成表土剥离37亩，累计完成170亩。 李营二：完成表土剥离42亩，累计完成279亩。 聂岗村：完成表土剥离29亩，累计完成52亩。 中营村：完成表土剥离131亩，累计完成382亩。 王岗村：完成表土剥离123亩，累计完成231亩。 周垱一：完成251、252地块清表工作约50亩；完成251、234、240地块部分清表区域验收约50亩；协调234、235、240地块清表工作，采集高程数据；复核沟、渠、路长度。 周垱二：平整地块表土剥离共498亩，并合格验收。 周垱三：完成所有地块原始高程测量完成； 261、186平整完成，187表土剥离完成50%，258完成表土剥离80%；261、186平整完成；表土剥离完成约250亩，平整完成约96亩。 官沟村：完成表土剥离145亩，累计完成228亩。 本周： |  | 襄州国投公司 黄鹏程 15107277170
12 | 襄州区农村综合改革重点村建设 | 双沟镇、张家集镇、峪山镇 | 2025年7月 | 2026-04-01 | 省级资金900万元+地方配套800万元 | 建设省级农村综合改革重点村3个，分别是：双沟镇陶王岗村、张家集镇张咀村、峪山镇赵畈村。建设市级和美乡村1个，双沟镇陈湾村。建设区级“四项行动”美丽路网沿线村2个，分别是双沟镇陶岗村、赵寨村。 | 省级农村综合改革重点村双沟镇陶王岗村、张家集镇张咀村、峪山镇赵畈村已完工；市级和美乡村双沟镇陈湾村已完工；区级“四项行动”美丽路网沿线村双沟镇赵寨村已完工。 | 上周：省级农村综合改革重点村双沟镇陶王岗村、张家集镇张咀村、峪山镇赵畈村已完工；市级和美乡村双沟镇陈湾村已完工；区级“四项行动”美丽路网沿线村双沟镇赵寨村已完工。双沟镇陶岗村已完成总工程量的90%，剩余项目因区交通局修建的主公路正在施工，影响项目推进，待区交通局主路完工后，陶岗村将及时推进项目建设。 本周： |  | 区财政局 杨雪冰 13197166190 |  | 是 | 鄢硕
13 | 唐白河港区刘集作业区集疏运公路项目（024县道） | 双沟镇 | 2025-03-01 | 2026-06-01 | 省补资金2200万元+地方配套6800万元 | 项目起点于陶王岗村附近，向东北展线，过陶岗村下穿福银高速，终点接襄阳东互通。路线全长约4.021km。按双向四车道一级公路标准建设，设计速度60km/h，路基宽24.5m。 | 预计2026年7月初完工。 | 上周：截至目前，左测1.5公里的半幅路面第三层水稳摊铺完成，预计7月初完成。 本周： |  | 区交通运输局 薛勤 13508660216 |  | 是
14 | 襄阳市唐白河（唐河）航运开发工程 | 襄州区 | 2022-03-01 | 2027-12-01 | 中央预算内资金600万元+其他资金 | ①航道工程：唐白河22.5公里航道按Ⅲ级航道标准建设，唐河38.5公里航道按Ⅳ级航道标准建设。②枢纽工程：在两河口上游约8公里处修建双沟航运枢纽，二等工程。③配套工程：包括航标工程、航道信息化、桥梁改建工程、航道维护码头、锚地等。 | 2026年9月前完成房建工程招标; 2026年12月底前船闸主体完工; 2027年年底项目整体完工。 | 上周：上游靠船墩已完成混凝土浇筑，上游导航墙完成混凝土浇筑完成总工程量的81.7%，鱼道完成混凝土浇筑完成总工程量的39.4%，交通墩柱完成2根，完成总工程量的31.4%。 本周： |  | 区交通运输局 李艳清 15071552679
15 | 襄阳唐白河港区散货物流中转项目 （襄阳港唐白河港区赵寨作业区综合码头工程） | 双沟镇 | 2025-03-01 | 2026-12-01 | 银行贷款+企业自筹+向上争取 | 先行启动陆域建设部分，建设内容：项目总用地面积67930.93㎡(101.90亩)，总建筑面积40769.01㎡，其中地上建筑面积40589.01㎡，计容建筑面积67998.56㎡，绿地面积5434.47㎡。拟建设货运中心区:货物转运仓库30699.01m,散货冷库5650.00㎡。辅助配套区综合楼2700.00m。 | 2026年4月底完成散货仓库桩基施工； 2026年5月底前完成综合楼砌体施工、围墙砌筑。 | 上周：截至目前，门楼一层模板已拆除，1#变电所墙体、二次结构已完成砌筑，综合楼内墙二、三、四层及综合楼外墙已完成抹灰粉刷，围墙a1-b1段柱已完成抹灰，承台基础开挖58个，现场累计开挖168个（全部完成），基础垫层浇筑完成47个，累计浇筑完成157个。 本周： |  | 襄州国投公司 韩艳虎 13871661153 |  | 是 | 苏铎
16 | 襄阳农高区郭湾滚河大桥及连接线工程（纵三） | 张家集镇 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 省补资金346.5万元+地方自筹 | 项目路线全长0.474km（其中郭湾滚河大桥长约0.231 km，连接线道路长约0.243 km）。概算总投资1897.42万元，设计速度60km/h双车道二级公路。 | 预计2026年6月开工，2027年6月建成通车。 | 上周：目前正处于招标公示期。 本周： |  | 区交通运输局 薛勤 13508660216 |  | 是 | 苏铎
17 | 襄州区双沟镇农村生活污水治理提质增效工程 | 双沟镇 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 省预算内资金370万元+地方配套129万元 | 1.污水截流与收集管网设施工程； 2.污水提升与输水纳管设施工程。 | 计划2026年11月完工。 | 上周：截至目前，已发布意向公开，待期满后发布正式招标公告。 本周： |  | 区生态环境分局 房子琦 15997189728
18 | 襄阳市农高区襄州片区农村环境整治项目 | 双沟镇、张家集镇、峪山镇 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 中央补助资金1921.61万元+地方配套1328.75万元 | 襄州区实施双沟镇12个村、张家集镇7个村、峪山镇7个村共计26个行政村污水处理与资源化利用工程。 | 2026年5月完成方案初步设计，待7月资金下达后开始招标。 | 上周：经襄阳市财评中心反馈，该项目需报送二类费用，现区财评中心已沟通好并于2026年6月17日重新报送。 本周： |  | 区生态环境分局 房子琦 15997189728 |  |  | 苏铎
19 | 襄州区淳河（峪山镇段）水环境综合治理工程 | 峪山镇 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 中央预算内资金1720万元（1095万元已下达）+地方配套1255万元 | 1.水生植物修复工程：主要是构建以沉水植物、挺水植物为优势的清水态生态系统，种植挺水植物 34400 m2，沉水植物 137600 m2； 2.生态护坡工程：草皮护坡 18000 m2；植草砖护坡 16800 m2； 3.生态隔离带工程：在淳河沿岸构建生态隔离带 34800 m2， 对面源污染进行拦截。 | 计划开工日期2026年3月1日，4月下旬完成河道周边开荒地退让，5月正式开工完成土地平整；6至7月完成生态护坡；8至9月完成生态隔离带；9至11月完成水生植物修复；12月底前竣工。 | 上周：截至目前，正在协调周边土地清赔问题，继续对中段水域栽种水生植物和清淤。 本周： |  | 峪山镇 李元强 13697118158
20 | 农产品加工产业园基础设施建设项目（蓝领公寓） | 农产品加工产业园 | 2024-05-01 | 2027-06-01 | 政府专项债2.1亿元（已发行1亿元）+企业自筹1.7亿元 | 本项目为双沟农产品加工产业园建设配套公共租赁住房和道路。襄州区双沟人才公寓项目总建设用地面积32533.03平方米，总建筑面积59141.11平方米，其中地上建筑面积44126.61平方米，地下建筑面积15014.5平方米。项目分为A、B、C三个地块，建设内容包含8栋8层多层住宅、2栋9层多层住宅及1栋16层高层住宅等附属配套用房。另外，还包括新建6条市政道路，道路长度为1136米，建设内容包括道路、交安、给排水、照明、强弱电管道等配套设施。 | 主体8月份完工，内外装修年底完成。 | 上周：A区1#、3#，B区2#楼正在进行砌体砌筑施工，4#楼完成八层梁板混凝土浇筑施工，C区1#、2#楼进行砌体砌筑施工，3#、4#楼完成八层梁板混凝土浇筑施工。 本周： |  | 襄州国投 许涛 13329877882
21 | 农产品加工产业园道路建设 | 双沟镇 | 2025-11-01 | 2026-12-01 | 政府专项债 | 1、12号路。东起双庆路，西至兴业路，道路全长1150米，宽18米。 2、13号路。道路全长 653.248米，红线宽24米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通安全工程、照明工程、绿化工程等。 | 一、12号路：5月11日前初设报送区发改局； 二、待双沟镇完成征地后，组织地勘单位进场；计划工期6个月。 三、13号路正按程序推进。 | 上周：12号路工程概算正在经区财政局进行财政评审。13号路正在等待双沟镇征地完成后再进行推进。 本周： |  | 襄州国投 许涛 13329877882
22 | 农产品加工产业园高压线路转迁 | 双沟镇 | 2025-11-01 | 2026-12-01 | 政府专项债 | 110kV杨大线90#-98#、110kV浩大线96#-100#改造段原有线路拆除后，沿316国道、双庆路新建架空，与原线路对接。新建双回路架空线路路径长1.2km;新建单回路架空线路路径长0.8km,其中110kV杨大线0.6km，110kV浩大线 0.2km。 | 2026年8月30完成财政投资评审； 2026年9月30完成招标； 2026年10月30完成预付工程款； 2026年11月10日开工建设； 2027年1月10日完工。 | 上周：无进展。 本周： |  | 双沟镇 郭满 13165646620 | 我镇已向区政府请示，请区政府向市国网公司沟通协调财评事宜。 | 是
23 | 襄州区双沟碧清源污水处理厂设备更新改造项目 | 双沟镇 | 2026-03-01 | 2026年12月 | 一般债券 | 对污水处理设备、设施进行更新改造，更新污水处理厂设备、设施115套。主要包括进水泵房设备、曝气沉砂池设备、改良AAO池设备、二沉池设备、紫外消毒池设备、巴氏流量槽及出水池设备、新增储泥池设备、一期脱水车间设备、电气设备、生产管网设备、提标改造升级设备等。 | 1、计划5月30日前完成二期扩容工程维修项目污泥清理、清水试验及菌种培养，力争二期工程完成调试运行。2、一期改扩建项目计划于11月30日前完成改造并投入运行。 | 上周：二期扩容工程维修项目：目前已投入运行，部分设备故障问题正在联系原施工方解决，并逐一销项。一期改扩建项目：正在配合双沟镇取得可研及初步设计相关批复；跟进脱泥机房管网改造施工进度。 本周： |  | 襄州国投公司 周延清 13972288519 | 正在变更法人，由襄州国投接手 |  | 顾寅祺
24 | 双沟城镇开发边界调整 | 双沟镇 |  |  |  | 对双沟城镇开发边界进行调整。 | 计划2026年5月上旬完成方案编制、2026年5月中旬完成市级初审，2026年5月下旬完成成果修改，由市政府统一报送，报送省自然资源厅审核。 | 上周：动态维护方案已报省人民政府，6月15日省自然资源厅将对动态维护方案集中审核。 本周：省自然资源厅正在对我区动态维护方案进行质检，现对质检内容进行修改。省自然资源厅正在对我区双沟城镇开发边界动态维护方案进行质检，并对质检内容进行同步修改。 |  | 区资规局 牛肖珺 19972238525 |  |  | 靖艳玲
不予调度
示范类 | [12 empty] | 顾寅祺
25 | 汇吉兴无人农场 | 双沟镇 |  |  |  | 汇吉兴无人化试验示范农场流转土地面积1100亩，土地平整，机耕道健全，部署有田间信息物联网系统，建有无人农机机库200平米，信息展示中心100平米，改造建成无人智能拖拉机3台，水稻插秧机2台，配套智能播种机2套，土地耕整农具1套，无人收获机1台，无人化试验示范农场信息化管理服务平台1套。 | 该项目已完工，现已投入使用。 | 该项目已完工，现已投入使用。 |  | 区农业农村局 鄢硕 13607273131
26 | 中化农业MAP中心及水肥一体化项目 | 张家集镇 | 2025-05-02 | 2026-06-02 | 企业自筹 | 项目占地30亩，建筑面积2260m2, 在襄州农高区范围内建设1个省级中化农业MAP旗舰中心。该中心配套凯斯PUMA2104轮式拖拉机1台，液压翻转犁2台，气象与环境监测设备一套，分别建设智慧农机调度平台，农田物联网系统，智慧农业展示中心等。 | 项目暂缓。 | 上周：公司管理团队正在调整，来襄州谈合作时间待定。 本周： | 中化农业 | 区农业农村局 鄢硕 13607273131 | 项目暂缓。 | 是 | 鄢硕
科创类
27 | 南北过渡带主要粮食作物新品种选育及数智化生产关键技术研发 | 襄州区 | 2026-01-01 | 2028-12-01 | 企业自筹+上级资金800万 | 围绕水旱轮作模式下粮食作物抗性育种“双抗兼顾、广适优先”核心特点，应用现代生物技术、选育适配襄阳一水一旱大规模种植的抗逆、高产、优质稻、麦、玉米突破性新品种。 | 课题1：引进中强筋小麦种质资源10份，进行评价鉴定，推荐3个小麦品种参加区域试验，建立数智化基地200亩。 课题2：引进优质耐逆种质资源，开展水稻耐旱、耐高温、抗倒伏等表型鉴定，创制抗旱、耐热、抗倒伏等种质资源。推荐3个水稻品种参加区域试验，建立数智化基地200亩。 课题3：引进和改良耐高温玉米自交系，推荐3个夏玉米品种参加区域试验，建立数智化基地200亩。 课题4：基地建设，展示新品种30个，开展科普培训活动1次。 时间节点：12月 | 上周：黄集正大种业核心试验站完成玉米试验田三沟配套，试验小区划线，预计下周正式播种；8个水稻育秧试验品种已全部完成大田栽插，同步完成了宽窄行插秧的示范工作。 本周： | 湖北扶轮农业科技开发有限公司、湖北绿神农业科技有限公司、襄阳正大种业股份有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所、华中农业大学襄阳现代农业研究院、襄阳市农业科学院 | 区科经局 肖满 15623605130 | 科研类时间较长，短时间难有进展。 |  | 崔京
产业类
28 | 果酒生产及水果深加工基地项目 | 国投重资产产业园 | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 企业自筹 | 企业计划投资3000万元，在襄州区双沟镇国投重资产园区租赁厂房，建设果酒生产及水果深加工基地项目。 | 预计2026年8月投产。 | 上周：无进展。 本周： | 湖北襄楚语果酒有限公司 | 区市场监管局 汪卫东 13871632998 |  | 是
29 | 畜禽屠宰及深加工项目 | 农产品加工产业园 |  |  | 企业自筹 | 双沟和亮家禽公司与襄阳晓勇农业拟联合投资4220万元，计划租用和亮家禽公司厂房，建设现代化全自动牛羊屠宰基地，建设内容包括牛羊屠宰流水线、分割设备、冷链存储设备、检验检疫设备、无害化处理设备及污水处理设备以及对现有厂房进行升级改造。 | 预计2026年7月进行设备调试及试生产，8月正式投产。 | 上周：正在与双沟镇签订合作协议，正在准备申报屠宰证相关资料。 本周： | 和亮家禽公司 | 区农业农村局 鄢硕 13607273131 | 项目已上招商评审会，暂不予调度。
基础设施类
30 | 新能源船舶动力装备研发制造项目 | 襄州区 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 襄州国投 | 企业计划投资2亿元，在襄州区建设新能源船舶动力装备研发制造项目。项目建设内容包括电池动力系统、燃料电池系统、混合动力控制系统、能量管理系统等。提供研发、系统集成、测试验证、产品供应及技术服务。项目建成投产后，可带动本地配套产业链（如高端钢材、机电设备、智能系统、绿色能源供应等）发展。 | 2025年12月25日已在襄州成立汉理新能（襄阳）动力科技有限公司。 | 项目已暂缓。 | 汉理新能（北京）科技有限责任公司 | 襄州国投公司 冯强 13597525568 | 项目已暂缓。 | 是