## 招商引资在谈项目
[(附件1)襄州农高区招商引资项目清单]
序号 | 项目名称 | 投资商 名称 | 企业简介 | 项目内容 | 项目对接及进展情况 | 企业诉求 | 拟解决措施 | 责任单位 | 专班跟进人
重点跟进
1 | 红薯种植及深加工项目 | 秦皇岛高成食品产业股份有限公司 | 秦皇岛高成食品产业股份有限公司坐落于卢龙县食品工业园区，是秦皇岛市农业产业化重点龙头企业。企业深耕甘薯产业多年，集标准化种植、精深加工、研发销售于一体，主营红薯淀粉、红薯全粉、红薯干、冷冻烤红薯等产品。拥有自有品牌，通过多项质量及有机认证，采用基地带动农户发展模式，产品畅销国内并远销海外，立足本土资源，助力乡村产业振兴与农户增收。 | 分两期投入： 第一期（2026年6月一9月）拟投资6620万元：投资1500万元用于建设年产1440吨红薯脆条生产线4条；投资1200万元用于建设年产1440吨规格条、倒蒸薯干生产线4条；投资300万元用于建设甘薯示范种植基地1000亩；投资1120万元用于建设年产1亿株脱毒甘薯种苗生产基地，发展农户种植面积10万亩。2500万元用于流动资金。 第二期（2027年3月—2028年12月）拟投资9780万元： 投资3800万元用于建设年产5000吨规格条、倒蒸薯干生产线10条；投资1500万元，用于建设甘薯种植基地5000亩，；投资2480万元，用于建设年产4亿株脱毒红薯种苗生产基地；2000万元用于流动资金。 完善建设三产工程，包括销售与电商标准化服务中心，甘薯博物馆，甘薯膳食及甘薯文化体验中心，甘薯研学旅行及康养基地。创建国家级“中国红薯小镇”，积极开展国家级现代农业产业园等各项项目申报工作。 | 1、6月16日，福建天天见食品公司已将厂房设计图纸提供给襄州国投，襄州国投正在根据图纸设计进行厂房改造编制预算。 2、6月16日，襄州国投正在对园区供热项目进行调研研判，如果景融能源公司无法按期投产，则由襄州国投收购或者新建园区供热项目。 3、6月16日，目前襄州区区委台办正在协调企业提供项目投资计划书。 4、6月5日上午，区委统战部副部长、区委台办主任余芳和农高区创建工作专班相关负责人，陪同福建天天见食品有限公司总经理罗文锋等客商一行，与襄州国投公司副总经理张耀等，就“红薯深加工食品项目”生产污水预处理价格、供热价格、厂房租金政策、厂房改造等问题进行深入交流，初步达成合作意向。襄州国投公司表示，关于污水预处理和供热价格问题，由国投公司出面分别与三黍生物公司、景融能源公司协调，尽力满足客商提出的诉求，努力促进项目早日落地。 5、5月21日，企业参加“食品企业走进襄阳农高区”招商推介会；拟由区委台办作为项目服务单位，就企业反馈希望以蒸汽220元/吨，污水预处理费26元/吨的价格予以保障，并享受厂房的租金政策等诉求报区招商服务中心进行研判。 6、3月26日上午，农高区招商专班接待了秦皇岛高成食品产业股份有限公司，该公司是一家集红薯种植、加工、研发、销售于一体的农业产业化龙头企业。专班陪同企业对双沟国投重资产厂房进行了实地考察，并向企业提供了生产要素价格及厂房基础数据等相关资料，供企业后期研判。 | 1、[生产要素保障：厂房场地租赁] 政府依据合同要求提供厂房。在厂房装修完成可投入使用后，政府应保证乙方在合同有效期内正常租用，不得以任何理由、方式另行租赁给除了乙方之外的第三方使用。也不得将以上厂房、设备等资产进行抵押、质押、转卖等影响乙方正常使用，减免3年租金。 2、[生产要素保障：生产污水处理] 加工生产的废水需要进入三黍生物的预处理污水池处理后排往碧清源污水处理厂 3、[生产要素保障：供热供汽] 确保景融可以供应220元/蒸吨以内的蒸气（单价按连城县标准） 4、[平台公司参与：金融账期服务] 红薯原料收储时提供供应链金融服务，以红薯成品做抵押提供低息短期资金支持 5、[政策支持：设备购置补贴] 设备等固定资产投资资金补助50%。 6、[其它] 红薯种植基地选在伙牌镇等地，关于加工红薯淀粉产生的水用来灌溉农田。 7、[政策支持：落地全流程服务] 在合法合规的条件下，协调配合我方在项目登记注册、厂房选址、基地建设、项目申报和审批及人才培训等相关手续的办理，所需经费由我方负责。 | 1、襄州国投回应：以租金半折的方式最多可减免2.5年。 2、襄州国投回应：由国投出面与三黍生物协调污水预处理费用。 3、襄州国投回应：由国投协调推进景融项目进展，或由国投投资建设园区供热项目。 4、襄州国投回应：可具体研判提供金融账期服务，需以固定资产和押金作为担保物。 5、科经局回应：可按照湖北省政策进行指导申报，补贴比例全省统一。 6、1、设施农用地和种植模式由企业自行研判 2、红薯生产加工的废水需要进行预处理后排入污水处理厂，不可直接还田 7、提供项目落地的一站式服务 | 区委统战部
2 | 浙驰传动机械高端智能农机制造项目 | 山东青州博川农业机械有限公司、浙驰传动机械有限公司 | 2017年8月成立于山东青州，自然人独资，注册资本510万元，法定代表人徐聪聪。主营喷杆喷雾机、田园管理机、水肥一体机等植保与种植机械，兼营农机配件、温控设备等，提供生产销售与进出口服务，专注大田与经济作物农机装备研发生产水滴信用 | 浙驰传动机械有限公司拟在农高区征地60亩，建设高端智能农机制造项目。 | 1、6月16日，经区领导同意，可将东风井关6000平厂房租赁给企业使用，企业拟于近期到襄州签署厂房租赁协议。 2、6月16日，专班积极督促企业提供项目投资计划书，完善投资细节。 3、6月3日，企业到襄阳实地查看厂房。 4、5月25日，农高区专班与企业进行对接，企业告知拟于本周内到襄州实地考察厂房情况，洽谈项目落地事宜。 5、5月20日，农高区专班告知企业，区政府同意提供东风井关6000平方厂房用于过渡性生产使用。 6、5月2日，浙驰传动机械有限公司金总一行7人赴襄阳农高区洽谈农业机械全产业链投资项目，企业资金到位且完成初步市场验证。双方明确政策支持、厂房选址、人才落地等合作事宜，梳理多项待办工作，节后将加快专项政策出台、场地协调及项目落地投产，全力推进项目落地。 7、4月1日上午，区委书记、区长崔长领，区委常委、统战部部长张早玲带领区招商服务中心主任朱建华、农高区招商专班任伟赴浙江台州温岭市智能农机装备制造企业考察调研，并与企业负责人金叶灵就项目落地襄州事宜进行了深入洽谈交流，达成了落户襄州的意向。区领导安排由区招商服务中心具体负责上会材料，农高区招商专班负责配合项目落地的相关工作。 8、3月4日，副区长黄锋、副区长赵凯博接待了浙江浙驰传动科技有限公司、山东青州博川农业机械有限公司金总，湖北国良亿丰农机有限公司张总一行。双方就在襄州投资建设智能农机装备制造项目进行了深入交流，就项目落地路径达成一致共识。目前企业正在拟定项目投资计划书。 9、2月28日，农高区招商专班经与浙驰公司金总沟通，企业拟于元宵节来襄州就项目落地事宜与区领导面谈。 10、2月6日，农高区招商专班任主任赴山东青州对企业进行实地考察，推动企业尽快制定项目投资计划书。 11、1月26日，赵区长带队赴浙江浙驰传动科技有限公司、温岭市聚力齿轮有限公司（配套公司）、浙江钱江摩托股份有限公司（销售平台）进行实地考察，并就在襄州落地高端智能农机制造项目进行洽谈。 12、1月9日上午，浙驰传动机械有限公司董事长金叶灵来襄州实地考察，并就高端智能农机制造项目进行初步洽谈。 | 1、[生产要素保障：厂房场地租赁] 厂房选址受阻，东风井关地块国投协调不畅； 2、[政策支持：落地全流程服务] 农高区专属政策、服务专班、金融与推广支持尚未完全落地，项目上会流程待推进。 | 1、区政府同意提供东风井关6000平方厂房用于过渡性生产使用，已告知企业近期到襄州签署厂房租赁协议 2、正在逐步推进 | 区政府办
3 | 农业废弃物循环利用项目 | 南京天加环境科技有限公司 | 南京天加能源科技有限公司（曾用名“南京天加热能技术有限公司”）成立于 2016 年 9 月，注册资本 1 亿美元，坐落于国家级经济开发区—南京经济技术开发区，占地面积 150 亩。企业信用良好，旗下子公司有意大利EXERGY 和SEBIGAS。公司致力于成为世界领先的绿色再生能源解决方案供应商和服务商，是世界上拥有 ORC 全频谱、高效率、先进技术的公司。产品应用于地热（干热岩）发电、工业余热发电、LNG 冷能发电、生物质能、光热发电以及CO₂液化储能等六大主体能源市场。截止目前，全球合计装机量近1000MW。天加能源近三年生产经营呈稳健发展趋势，2024年全系统营业收入约4.5亿元 | 南京天加能源科技有限公司计划投资2亿元，在襄州区古驿镇征地（流转）80亩建设襄州区畜禽粪污及农业废弃物综合处置中心项目。其中，投资1440万元用于购买土地；投资4000万元用于土建；投资12560万元用于设备；投资500万元用于项目整体设计等技术服务；投资1200万元用于项目手续办理及招投标、监理等；300万元用于流动资金。项目在签订投资协议并具备开工条件后24个月内全部建成投产。项目建成投产后，预计实现年产值3000万元，年税收300万元，提供就业岗位30个，固定资产投资4000万元（不含土地款），设备投资12560万元。 | 1、6月16日，企业正在编制污水处理厂扩容改建方案，预估资金800万元，拟于近期向区主要领导进行专题汇报。 2、6月11日上午，副区长赵凯博接待了湖北长江产业载体运营管理有限公司和南京天加能源科技有限公司客商一行6人，双方就在襄州拟投资建设能源等项目进行沟通交流。 3、6月10日，企业拟与长江产业投资集团在政府进行座谈，就园区供热项目等事宜进行交流推进 4、6月3日，区委社会工作部、区住建局、专班陪同企业到黄渠河污水处理厂实地考察。 5、5月19日，本周内拟请区政协主席刘畅带领区委社会工作部部长王锋到襄州经开区调研企业供热需求情况，供天加研判。 6、5月18日， 副区长赵凯博以及农高区专班参加视频会议，目前南京天加和正大已经就污水处理和转移粪液管道已经达成初步协议，天加提出要国投参与，占股15%。 7、5月18日，双方在“腾讯会议”平台召开主题为“襄阳正大-南京天加技术讨论会”线上会议，区政府副区长赵凯博同志、区委社会工作部部长王锋同志、区农高区任伟同志、正大公司、天加公司负责人及技术总监参会，双方就前端的管道输送环节设计方案以及粪污处理费用达成一致意见。 8、5月18日，区领导崔长领、张早玲、江海军，区招商服务中心赴南京天加进行实地考察。 9、4月20日下午，区政协主席刘畅，副区长黄锋、洪兵、赵凯博组织相关部门，就企业来我区投资建设“农业废弃物综合利用项目”“综合能源供应项目”落地事宜中遇到的实际问题，研讨解决方法，制定实施路径，全力推进项目尽快落地。 10、4月10日，区政协主席刘畅，副区长赵凯博赴南京天加能源科技有限公司考察调研，与企业负责人就“畜禽粪污处置及农业废弃物综合利用项目”“综合能源供应项目”等方面进行沟通交流，详细了解企业科技创新能力、产业创新实力以及项目落地襄州的产业布局、遇到的实际问题等与企业探讨落地方案，并诚挚邀请企业尽快赴襄州论证项目的可行性和商讨项目合作模式。 11、4月2日，区招商服务中心、农高区专班、区社会工作部接待南京天加能源公司客商杨总，双方就项目上会事宜深入交流，力争早日上会促进项目落地。 12、3月18日，副区长赵凯博在古驿镇政府与南京天加能源科技有限公司客商一行，就项目落地事宜进行洽谈交流。 13、3月13日上午，区委社会工作部、农高区创建工作专班陪同南京天加能源科技有限公司客商一行，深入正大食品、樊卷食品、三珍食品、小食代牛肉面公司等，就企业蒸汽等能源需求问题进行调研，并初步达成合作意向。 14、3月12日下午，副区长赵凯博陪同南京天加能源科技有限公司客商一行，深入双沟工业园和部分企业，重点围绕为园区企业提供蒸汽供应的落地路径等14个焦点问题进行座谈交流。客商并与三黍生物和盼盼食品相关负责人，就为企业集中供热和热能回收的可行性等问题洽谈交流，并初步达成合作意向。 15、3月10日下午，襄州区政府副区长黄锋、洪兵、赵凯博共同接待了南京天加公司和正大公司，就南京天加公司在襄州区投资建设农业废弃物循环利用项目等相关事宜进行沟通交流. 16、2月4号，区领导与天加公司座谈，就项目落地的实施路径进行洽谈。 17、12月25日，公司编制了《襄州区畜禽粪污综合处置中心项目实施方案》，设计规模日处理猪粪1000吨、秸秆45吨，企业年收益2264万元，年运营成本2078万元，年利润185.58万元，回收年限98.61年。 18、11月12日，南京天加环境科技有限公司与襄州区进行了首次洽谈，其后12月4日（副区长洪兵、赵凯博接待）、12月8日（区委书记、区长崔长领接待） 、12月11日（副区长赵凯博陪同前往古驿镇、朱集镇等地实地踏勘），并与正大公司进行了多次对接，就建设生态循环农业产业链畜禽粪污秸秆综合处理利用项目进行了沟通。 | 1、[生产要素保障：原材料保供] 猪粪运输管道需要与正大达成一致，正大需明确与天加的合作意愿 2、[政策支持：产品销售支持] 需解决企业的燃气销售渠道：并入华润的管网或压缩LNG后车载运输 3、[政策支持：产品销售支持] 有机肥政府直采 4、[生产要素保障：原材料保供] 秸秆保供（保证价格和数量） 5、[用地保障：工业用地] 土地给予最优价格 6、[政策支持：农业类政策支持] 1、农业部面源污染补贴 2、绿色种养循环补贴（连续三年，每年1000万） 3、生猪调出大县粪污处置补贴 7、[平台公司参与：入股参与] 5月6日协调会提出需要国投合作参与占股15% 8、[政策支持：农业类政策支持] 粪污处置费标准问题，企业请求能否每吨补贴3-4元粪污处置费。据了解，区环保、农业农村局目前暂无相关支持政策 9、[生产要素保障：生产污水处理] 需对黄渠河污水处理厂进行增容建设，满足企业污水排放需求 | 1、为解决正大公司合作意向问题：15日内，由区委社会工作部牵头，区农业农村局、区生态环境分局、古驿镇政府配合，成立专项协调专班与正大公司开展“一对一”深度洽谈，解读环保政策及项目意义，形成洽谈纪要并明确企业初步态度，确保无明确拒绝意向；首次洽谈后10日内，区委社会工作部联合相关单位制定定制化合作共赢方案，明确专属服务、政策红利共享及长期合作约定，确保方案经双方初步认可且无重大分歧；方案制定后5日内，区生态环境分局、区农业农村局在相关单位配合下，向正大公司送达《畜禽粪污规范处置提醒函》，确保企业签收并知晓违规处置后果；自方案印发之日起60日内，由区委社会工作部统筹各相关单位，促成正大公司与天加能源公司签订正式合作协议，明确合作期限、服务内容及权利义务。 2、1、由区政府出面，协助南京天加协调将粪污处理产生的沼气并入华润管网的事宜。 2、由于双沟园区已有景融项目在建，建议由社工部协调将天加的供热输出路径转向经济开发区； 3、按地价的七折进行出让 4、目前的部分补贴已经补给正大公司，需要在与正大合作建设粪污循环利用项目中，以某种形式补给天加。 5、由国投对企业的投资占股诉求进行研判回复。 6、解决粪污处置费用问题：20日内，区委社会工作部牵头，联合区农业农村局、区财政局及第三方专家机构开展区域粪污处置成本专项调研，形成数据详实、涵盖全链条成本及市场参考价值的调研报告；成本调研报告出具后15日内，区委社会工作部协调天加能源公司、正大公司及区农业农村局，推动双方签订条款清晰、符合共同利益诉求的阶梯浮动定价协议；协议签订后3个月内，区财政局、区农业农村局在区委社会工作部及相关企业配合下，积极争取上级专项奖补资金，落实运营补贴及成本抵扣政策，有效降低双方实际处置成本；协议签订后，由区委社会工作部牵头建立月度沟通、年度复盘的常态化协商机制，长期执行并形成每月沟通记录，每年完成复盘优化，确保无费用纠纷。 7、1、由襄州国投作为污水处理厂技改二期施工方，提供扩容技改方案。（目前方案已出具，总投资预估2500～3500万元，沼液处理服务费约45～55元/m³，远超出企业运营成本） 2、由区住建局作为污水处理厂业主，对天加项目的污水需求进行综合研判，提交报告至区政府研判； 3、由天加公司根据项目实际运营的排污需求，提供技改扩容需求至区领导研判。 | 区委社会工作部 赵华飞
4 | 山东莱州成达食品肉鸡精深加工项目 | 山东莱州成达食品有限公司 | 2003年12月成立于山东莱州，注册资本860万元，自然人控股，法定代表人王治才。系省级农业产业化重点龙头企业，打造肉鸡全产业链，涵盖孵化、放养、屠宰、冷藏、销售，通过 HACCP、ISO9001 认证，日加工肉鸡15万只，主营分割鸡肉及副产品，畅销全国。 | 计划在襄州投资24亿元建设年产5000万羽肉鸡养殖深加工全产业链项目 | 1、6月16日，副区长赵凯博召开项目专题研判会，对项目落地中存在的问题卡点进行集中研判。由区委统战部、区招商服务中心了解收集企业在天门市投资项目的建设情况，研判项目可行性。 2、6月4日，企业进一步细化投资项目书，项目总投资210945万元（21.0945亿元），规划总占地面积1870亩，其中工业出让用地420亩（食品加工园区占地300亩）、农业设施用地1450亩。取得土地使用权后建设周期12个月，分筹备建设、试产调试、全面达产、品牌升级四个阶段有序推进。企业预计在6月中旬到襄州，洽谈项目落地事宜，同时企业表示可协调政府参观考察中国和平集团。 3、5月21日，中国和平有限集团王佳男部长参与食品企业走进农高区活动，并向崔书记汇报了企业发展意向与规划。企业正结合襄州实地调研情况，拟定项目详细投资计划书。 4、5月11日，副区长赵凯博接待了中国和平集团有限公司、山东莱州市成达食品有限公司一行7人，陪同客商实地考察调研，并召开座谈会，双方就年产5000万只肉鸡全产业链项目选址、合作模式等落地事宜进行了深度交流。区委统战部、区农业农村局、区资规局、区招商服务中心、区科经局、区生态环境分局、襄州国投、襄州农高投、双沟镇、张家集镇、峪山镇、原种场、襄州农高区创建工作专班等参加活动。 5、4月9日，副区长赵凯博带领农高区招商专班和区招商服务中心相关负责人，赴山东成达食品全产业链农业产业化重点龙头企业考察调研，双方就肉食品全产业链深加工项目落户襄州深入洽谈交流，并达成合作意向。该企业董事长表示，非常看好襄阳的区位优势、资源优势和交通优势等，企业将立足襄阳，布局华中区域，从而满足武汉、广东等地大市场的需求，近期将到襄州考察洽谈项目落地事宜。 6、7月1日，区委统战部牵头到公司实地考察，后受制于设施农用地暂时搁置。拟邀请公司来襄州考察。 | 1、[用地保障：工业用地] 企业最关心的是400亩工业用地 2、[平台公司参与：入股参与] 企业请求襄州国投公司参股15%-20%，3年后可自愿退出。 3、[政策支持：科技类政策支持] 1、企业请求享受国家、省、市出台的相关扶持支持政策 2、争取涉农零碳示范园区省级首个名额，获批襄阳零碳地域公共品牌，联合申报各类产业试点项目。 4、[用地保障：工业用地] 建设地需要距离水源地2km以上。 5、[其它] 企业的投资规模较大，是否有实力完成项目 6、[用地保障：设施农用地] 1100亩设施农用地是否能保障？ | 1、建议由区委统战部作为项目秘书单位，协调区农业农村局、区资规局、生态环境分局等参与项目全流程服务。 2、1、国投已明确回复不对企业进行直接投资，建议就农高区专项基金使用路径组织企业和国投进行交流； 2、农高区专班已对接襄州国投，推动汉江控股对成达进行背调。 3、在政策允许范围内提供支持，区委统战部作为项目秘书单位，协助企业申报相关奖补资金。 4、已与区生态环境分局沟通，目前选址不受水源地的影响。 5、1、区领导指示由招商服务中心组织专业人士对5000万羽肉鸡项目的投资资金总量进行调研，对企业在天门市的投资合同做信息收集。 2、已建议企业结合襄州实地调研的情况，对项目投资计划书做进一步细化 6、已在张家集镇为企业寻找满足条件的设施农用地 | 农高区创建专班 任伟
5 | 上海华维数字灌溉研发中心项目 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司成立于2001年，是一家集成套产品（数字农业软硬件、成套首部枢纽、成套田间管网、全品类灌水类）、解决方案和ACA模式等可控农业综合服务于一体的股份制国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业，目前主营“华维智慧灌溉、ACA草莓谷”两大业务。企业拟在襄州投资建设数字灌溉研发中心项目。 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司拟在襄州建设数字灌溉研发中心项目。企业希望参与襄州5万亩玉米单产提升项目（项目补贴为每亩300元，总补贴资金1500万），并在双沟科技孵化中心大楼租赁场地进行项目建设，待华中区域产品销量达到一定程度后，征地进行智慧农业灌溉设备生产项目建设。 | 1、6月16日，区农业农村局经调研，确定峪山、黄集等镇具备1000亩示范基地条件，并与企业联系，邀请其前来考察。 2、6月16日，企业回应预计在下周提供租赁农高投产业孵化中心大楼的具体楼层及面积，并办理公司注册等手续，提供最新的项目投资计划书。 3、6月9日，农高区专题汇报会上，黄区长要求农业农村局寻找1000亩的合适地块为企业水肥一体化做示范展示。 4、6月8日，正在与双沟、峪山了解有无合适土地，待土地确认后与企业进行沟通。 5、5月21日，企业参与食品企业走进农高区活动，后续拟租赁双沟孵化大楼。 6、5月15日，市政府办公室副秘书长许元平 、市农业农村局庞成庆和襄州区副区长黄锋到上海考察华维集团。 7、5月9日下午，副区长王璐接待了上海华维可控农业科技集团股份有限公司客商一行6人，双方就在农高区建设智慧水肥一体化装备及可控农业项目等事宜进行了洽谈交流。 8、1月29日，赵区长带队赴上海华维可控农业科技集团股份有限公司进行考察，企业拟于年后组织专业团队来我区进行考察调研。 | 1、[政策支持：产品销售支持] 1、企业希望参与襄州5万亩玉米单产提升项目（项目补贴为每亩300元，总补贴资金1500万） 2、企业希望保障华维公司每年获取不少于20万亩高标准农田建立项目（含玉米单产提升、大豆单产提升），并将当地打造的现代设施农业项目交由华维当地公司承揽 2、[生产要素保障：厂房场地租赁] 企业希望在双沟科技孵化中心大楼租赁场地进行项目建设 3、[政策支持：科研人才支持] 1、企业请求享受国家、省、市出台的相关支持政策； 2、基础配套完善、人才支持等。 4、[用地保障：工业用地] 待华中区域产品销量达到一定程度后，征地50亩进行智慧农业灌溉设备生产项目建设。 5、[政策支持：落地全流程服务] 企业希望有第三方公司协助办理公司注册等业务 | 1、对接区农业农村局，促成企业通过市场行为参与到襄州区高标准农田项目； 2、对接襄州农高投为项目在双沟科技孵化中心大楼进行场地租赁进行预选址； 3、按照政策适用范围，为企业提供相应支持。 4、待销售目标达成时，邀请企业到襄州实地考察，由区资规局为企业提供项目选址服务 5、专班已推介第三方公司，正在为上海华维进行公司注册业务代办 | 区农业农村局 任伟